# Служба «Ступени к успеху»

(наименование проекта/ службы)

- Краткое описание службы/проекта (не более 1500 знаков)

Деятельность Службы «Ступени к успеху» (далее по тексту – Служба) направлена на создание безопасных и благоприятных условий для проживания детей в кровных семьях, где родители не могут самостоятельно справиться с различными социальными трудностями. В основе Службы заложена идея ранней профилактики семейного неблагополучия, оказания комплексной помощи семьям, создания условий для устойчивых позитивных изменений. В рамках Службы  работает команда специалистов (кураторы, психолог, юрист, ведущий Семейного клуба). Семьям с детьми, находящимся в кризисной ситуации, проживающим на территории Великоустюгского округа Вологодской области, предоставляются:

- психологическая поддержка, направленная на поиск ресурсов для преодоления кризисной ситуации;

-  длительное сопровождение (от 3 до 9 месяцев) куратора, направленное на восстановление способности семьи самостоятельно справляться с трудными жизненными ситуациями;

- организация реабилитационного пространства для семей (занятия в Семейном клубе, мастер – классы, экскурсии, семейные праздники);

- организация интегрированных мероприятий для здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отличительная особенность работы специалистов Службы заключается в индивидуальном подходе к решению проблем каждой семьи и системной комплексной поддержке (социальной, психологической, юридической и гуманитарной). Оказываемая помощь снижает риск социального сиротства, способствует сохранению безопасных и стабильных условий проживания в кровной семье.

- Цель и задачи службы/проекта на 2025 год

| Цель | - сохранить ребенка в родной семье, в безопасных для него условиях; - организовать комплексную поддержку семьи для выхода ее из трудной жизненной ситуации |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи (не более 5) | - создать условия для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей, формировать активную позицию родителей в воспитательном процессе путем предоставления услуг социально - психолого - педагогического и правового характера, методической и консультационной помощи родителям; - организовать социальное сопровождение семей; - формировать у семьи навыки самостоятельного решения возникающих проблем; - демонстрировать положительный опыт семейного воспитания; - формировать толерантное отношение к людям с инвалидностью. |  |

- Целевая группа

| Целевая группа: объем, характерные черты | Семьи в кризисной ситуации: семьи, испытывающие трудности в воспитании из - за нарушения детско - родительских отношений; находящиеся в конфликтном разводе; семьи, воспитывающие детей – инвалидов, в которых установлены факты неблагополучия либо находящиеся в зоне риска (неполные, многодетные и др.) |
| --- | --- |
| Планируемый охват целевой группы в 2025 г. | Деятельностью планируется охватить порядка 750 семей города и района — 9 % от общего количества семей, проживающих в городе и районе, и 32,5 % от семей в кризисной ситуации |
| Каналы входа целевой группы | - личное обращение; - устное/письменное обращение граждан, специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Критерии отбора клиентов | - Семьи с несовершеннолетними детьми (возраст до 18 лет). - Место проживания/нахождения — г. В-Устюг, г. Красавино и близлежащий район (до 70 км). - Наличие ситуативного кризиса, трудной жизненной ситуации и/или социально опасного положения (факт насилия над ребенком, несчастный случай и пр.) в семье. - Родители не работают. - Родители или один из них употребляют ПАВ. - Отношения между членами семьи характеризуются как конфликтные. - Дети имеют склонность к уходам из дома, состоят на внутришкольном учете/учете в КДН и ЗП, полиции. Для включения в состав целевой группы проекта необходимо наличие 2 и более вышеперечисленных признаков. |

- Обоснование социальной значимости и актуальности

| Проблема, которую решает проект/служба. Как менялась проблемная ситуация за время реализации проекта/службы | Профилактика социального сиротства. За время реализации Служба «Ступени к успеху» в Великоустюгском округе стала «субъектом» системы профилактики, вносит вклад в работу по раннему выявлению семейного неблагополучия, тем самым способствуя уменьшению количества семей, отнесенных к категории семей, находящихся в социально опасном положении. В 2022 году семей в СОП – 49, в 2023 – 40, за восемь месяцев 2024 года – 33. |
| --- | --- |

5. Календарный план мероприятий, включая количественные и качественные результаты

| Мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемые количественные и качественные результаты |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Создать условия для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания детей, формировать активную позицию родителей в воспитательном процессе путем предоставления услуг социально - психолого - педагогического и правового характера, методической и консультационной помощи родителям; организовать социальное сопровождение; формировать навыки самостоятельного решения возникающих проблем |  |  |
| Мероприятие 1.1. Индивидуальное консультирование психологом, специалистами по социальной работе | Период – январь – декабрь 2025 года | Результаты: количество родителей с активной позицией в воспитательном процессе, с повышенной компетентностью в вопросах воспитания и образования детей, выстраивания отношений с детьми — подростками. Позитивные личностно-значимые и социально-значимые изменения, как у детей, так и у родителей, ведущие к стабилизации детско-родительских отношений. Не менее чем у 90 процентов семей, вовлеченных в работу. |
| Мероприятие 1.2. Индивидуальное сопровождение семьи куратором | Период – январь – декабрь 2025 года |  |
| Мероприятия 1.3. Групповые встречи с психологом (тренинговая работа): набор групп по направлениям: - метод кросс – коучинг. Решение проблемного поведения детей и подростков через консультирование родителей; - эффективное родительство | Период – январь – декабрь 2025 года |  |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на организацию социально – полезного досуга, укрепление семейных ценностей: - ко Дню защитника Отечества – «С чего начинается Родина»; - к Международному женскому дню – «Самым милым и любимым»; - к Международному дню семьи – «Семейный калейдоскоп», видеообзор «О семье и семейных ценностях»; - к Международному Дню защиты детей – «Детство – это мы»; - к Всероссийскому дню семьи, любви и верности – «Ромашковой настроение», «Любви и веры образы»; - к новому учебному году - «У меня в портфеле…», «Школьные годы чудесные»; - осенний праздник – «Праздник урожая»; - к Международному дню пожилого человека – «Просто встреча хороших людей; - спортивный праздник в ноябре - «В стране Спортландии»; - к Всемирному дню ребёнка – «Планета «Детство»; - к Новому году – «Вот и снова Новый год». Другие, по заявкам семей. | Период – январь – декабрь 2025 года |  |
| Задача 2. Демонстрировать положительный опыт семейного воспитания; формировать толерантное отношение к людям с инвалидностью. |  |  |
| Мероприятие 2.1. Интегрированные мероприятия, проводимые мамами детей – инвалидов: - ежемесячно творческая встреча/мастер – класс/встреча с интересным человеком. Мероприятие 2.2. Группа поддержки для мам | Период – январь – декабрь 2025 года | Результаты: по факту: количество людей, толерантно относящихся к людям с инвалидностью; количество женщин, воспитывающих детей – инвалидов, отмечающих возможность самореализации через участие в мероприятиях Службы; количество семей, перенявших положительный опыт семейного воспитания. |

6. Мониторинг и оценка

| Как будет выстроена система мониторинга и оценки изменений у благополучателей? | Мониторинг и оценка изменений у благополучателей будет осуществляться через анкету обратной связи, опрос и диагностические методики психолога (ежеквартально). Данные, которые планируются к сбору: Количественные: -количество детей, улучшивших своё благополучие - количество детей, улучшивших психическое состояние - количество семей (кровных), преодолевших кризисную ситуацию - всего детей, получивших поддержку в рамках Службы - всего семей, получивших поддержку в рамках Службы - количество благополучателей, которые оценивают полученную помощь как доступную и отвечающую их потребностям - количество граждан, получавших помощь и поддержку, которые становятся волонтерами, активными участниками оказания помощи другим - количество детей, которым созданы безопасные и благоприятные условия для проживания в кровных семьях. Качественные: - не менее чем для 85% несовершеннолетних, получивших помощь в рамках Службы, созданы безопасные и благоприятные условия проживания в кровной семье. Данный качественный результат будет подтверждаться путем проведения входной и итоговой диагностики, разработкой и использованием карты наблюдения за функционированием семьи и взаимодействием членов семьи между собой в домашних условиях. Анализ результатов диагностики "было"/"стало" - не менее 80% родителей и законных представителей, владеют навыками конструктивного взаимодействия с детьми и развили родительские компетенции. Данный качественный результат будет подтверждаться анализом выполнения реабилитационного плана работы с семьей, обратной связи от благополучателей - не менее 80% семей с детьми, получивших помощь специалистов Службы, научились самостоятельно искать ресурсы и справляться с различными факторами социального неблагополучия. Данный качественный результат будет подтверждаться анкетированием. |
| --- | --- |

В целом, планируются следующие социальные результаты:

1. Созданы безопасные и благоприятные условия для проживания детей в кровных семьях.

2. Снижен риск утраты родительского попечения в отношении детей, которые получили услуги Службы.

3. У родителей восстановлены ресурсы, совместно со специалистом они разработали план по выходу из кризисной ситуации, сформированы

способности отстаивать свои границы, научились принимать себя, у них повысилась самооценка.

4. У детей, которые получили поддержку специалистов, снизилась тревожность, стабилизировалось эмоциональное состояние,

сформированы представления о здоровых отношениях в семье.

5. В семьях обеспечены благоприятные для жизни и развития условия, улучшились детско-родительские отношения.

- Партнерство и взаимодействие, включая участие добровольцев

| Партнер (название организации/структура органов власти и т.п.) | Роль в реализации проекта |
| --- | --- |
| БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района» | Предоставление оборудования, оргтехники, помещений, транспорта для работы с благополучателями |
| Администрация Великоустюгского муниципального округа | Информирование семей о деятельности Службы, содействие в формировании целевой группы |
| Компания «Свеза» в п. Новатор | Финансирование, участие в мероприятиях Службы (информационное, спонсорское, т.д.) |
| АНО «Кризисный центр для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Великий Устюг» | Гуманитарная помощь нуждающимся семьям. Проведение адресных акций помощи |

- Описание технологий работы, методик и инструментов работы, используемые в проекте/службе

| Технология, методика, инструментарий | Краткое описание |
| --- | --- |
| технология ведения случая 16-ти факторная оценка семейной ситуации техника активного слушания мотивационное интервью генограмма экокарта консультативная работа (индивидуальное консультирование по запросам благополучателей (по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия с ребёнком) тематические консультационные беседы социально-психологический тренинг в малых группах (4-5 человек) | Технология ведения случая - технология социальной работы, при которой клиент помещается в центр внимания представителей всех служб, которые потенциально могут помочь в решении проблем в этой ситуации, вне зависимости от их (служб) подчинения и сферы деятельности. В центре внимания всегда находятся потребности, прежде всего, ребёнка, и любые решения должны приниматься, исходя из принципа наилучших его интересов. Работа с семьей выстраивается на принципах взаимного уважения и совместной ответственности. При этом у семьи есть постоянный куратор («ответственный за случай»), который закреплен за ним и выполняет функцию проводника услуг и координатора работы ведомств, служб и учреждений, участвующих в решении судьбы конкретного ребёнка и его семьи. |